## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000003162172-2024年房山普通公路路网设施工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 房山公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 253.15 | 253.15 | 235.9407 | 10 | 93.2% | 9.3202
|  | 其中：当年财政拨款 | 253.15 | 253.15 | 235.9407 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成路网建设任务中的交调、积水监测、视频设备更新。完成路网设施建设、运维工程尾款支付。 |  |  |  | 较好的完成了路网内外场设备运维和隧道机电设施的运维工作，提高了全路网的现代化管理与服务水平。迁移更新了交调设备6套、新建视频采集设备2套、更新积水监测设备10套、拆除回收报废交通量调查设备19套。按计划对2021年至2022年路网建设、运维尾款支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 6套交调设备更新，10套积水监测设备更新，2套视频设备新建 | 18套 | 18套 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 验收合格 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2017验收合格。 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行进度 | 2024年12月底完成 | 2024年12月完成验收 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数6套交调设备更新，10套积水监测设备更新，2套视频设备新建。 | ≤123万元 | 105.808106万元 | 5 | 5
|  |  | 完成路网设施建设、运维工程尾款支付 | ≤130.15万元 | 130.132582万元 | 5 | 5
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 项目实施效果 | 提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力 | 通过更新路网设备，提高了全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力 | 40 | 36 | 基本达到要求，还有提升空间
总分 | [6 empty] | 95.3202