## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年普通公路安全设施精细化提升专项工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会房山公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 133 | 133 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 133 | 133 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年内完成普通公路安全设施精细化提升专项工程。针对京港线、通武线、岳琉路、大件路、良三路、良坨路共6条路线10个点位进行精细化提升。 |  |  |  | 完成了：普通公路安全设施精细化提升专项工程，实现了：京港线、通武线、岳琉路、大件路、良三路、良坨路共6条路线10个点位进行精细化提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 精细化提升 | 6条 | 6条 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量 | 符合《公路养护工程质量评定标准》规定质量标准，评定等级合格 | 符合《公路养护工程质量评定标准》规定质量标准，评定等级合格 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 6月底前完成方案制定和前期准备，8月底完成招标采购，11月底前完成施工 | 8月完成方施工方案，8月完成招标采购并签订合同，11月完成施工并验收 | 12 | 11 | 方案制定稍有滞后
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤133万元 | 133万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（20分） | 经济推动效果 | 通过消除房山区普通桥梁安全隐患，提升桥梁技术等级，保障群众出行安全，带动房山地区经济发展 | 基本消除了房山区普通桥梁安全隐患，提升桥梁技术等级，保障了群众出行安全，带动房山地区经济发展 | 20 | 18 | 通过项目实施取得了一定成效，但仍需关注安全隐患消除后的交通运行情况
|  | 社会效益指标（20分） | 保障通行 | 项目完成后，消除桥梁病害，提升桥梁技术等级，改善周边出行环境，增加车辆行驶舒适性,进一步提升道路通行能力和通畅度，改善公众出行环境 | 基本消除桥梁病害，提升桥梁技术等级，改善了周边出行环境，增加车辆行驶舒适性,进一步提升了道路通行能力和通畅度，改善公众出行环境 | 20 | 18
总分 | [6 empty] | 95