## 2024年房山区过境重型货运车辆禁行标志设置工程
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000025T000003423657-2024年房山区过境重型货运车辆禁行标志设置工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会房山公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 6 | 6 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6 | 6 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目总投资为7.8739万元，其中2024年计划使用资金6万元。本项目整体目标为在房山区设置11处过境重型货运车辆禁行标志，计划2024年12月底完工 |  |  |  | 完成了11处过境重型货运车辆禁行标志，2024年12月底完工
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 工程数量 | 11处 | 11处 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 项目实施与行业标准的符合度 | 100%（工序符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求） | 100%（工序符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求） | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目完成及时率 | 100%（2024年12月前完工） | 100%（2024年12月前完工） | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤6万元 | 6万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 项目实施效果 | 对过境重型货运车辆起到禁行警示作用 | 对过境重型货运车辆起到禁行警示作用 | 40 | 36 | 标识已设立，制度尚未实施，还有提升空间。
总分 | [6 empty] | 96