## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002978411-2024年房山治超专项工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 房山公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1272 | 1157 | 1157 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1272 | 1157 | 1157 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成长双路、兴阳线2处非现场执法设备建设和融合计算设备建设；完成兴礼综合检查站静态衡器改造；完成十大路K3+630设备及路面修复；完成20车道非现场执法设备检定及核查；完成7个点位非现场执法设备运维。通过项目的实施，确保设备数据准确，为治超提供处罚依据，提升路网运行监测能力，提高公路信息化管理与服务水平。 |  |  |  | 已完成长双路、兴阳线2处非现场执法设备建设和融合计算设备建设；已完成兴礼综合检查站静态衡器改造；完成了十大路K3+630设备及路面修复；完成了20车道非现场执法设备检定及核查；完成了7个点位非现场执法设备运维。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 主要建设改造内容 | 5项（长双路、兴阳线2处非现场执法设备建设和融合计算设备建设；兴礼综合检查站静态衡器改造；十大路K3+630设备及路面修复；20车道非现场执法设备检定及核查；7个点位非现场执法设备运维） | 5项（长双路、兴阳线2处非现场执法设备建设和融合计算设备建设；兴礼综合检查站静态衡器改造；十大路K3+630设备及路面修复；20车道非现场执法设备检定及核查；7个点位非现场执法设备运维） | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 项目实施与行业标准的符合度 | 100%（符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求） | 100%（符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求） | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目完成及时率 | 100%（12月底完成项目和支付） | 100%（12月完成项目和支付） | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤1157万 | 1157万 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 治超专项效果 | 确保设备数据准确，为治超提供处罚依据，有效控制超限车辆擅自上路行驶 | 通过项目实施，增加了2处非现设备建设和融合计算设备建设；对兴礼检查站和十大路点位进行了修复改造；完成非现设备的运维和检定，达成了年度目标。 | 40 | 36 | 基本达到要求，还有提升空间
总分 | [6 empty] | 96