## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 房山京港线大修工程（路面养护）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会房山公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 992 | 992 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 992 | 992 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本次2024年房山区G107国道（上行K25+000-K30+000下行K27+000-K29+000），本次修复养护里程7km。项目完工后道路沿线环境将得到改善，保持公路路况良好，道路交通安全状况得到改善。 |  |  |  | 完成了房山区G107国道（上行K25+000-K30+000下行K27+000-K29+000）修复养护里程7km，实现了道路沿线环境将得到改善，保持公路路况良好，道路交通安全状况得到改善。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 大修里程 | 7公里 | 7公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》要求，工程质量等级评定为合格 | 项目完成后，符合《公路养护工程质量检验评定标准》要求，工程质量等级评定为合格 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 招标采购时间：2024年9月底前完成招标工作；施工时间：2024年12月底前完成施工 | 招标采购时间：2024年9月3日完成招标工作；施工时间：2024年11月15日完工 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤992万元 | 992万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标（40分） | 社会效益 | 保证公路路况良好，道路交通安全状况得到改善 | 项目完成后，实现了保证公路路况良好，道路交通安全状况基本得到改善 | 40 | 36 | 基本达到要求，在交通环境提升上还有改善空间。
总分 | [6 empty] | 96