## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000003187167、11000025T000003437361-密云2024年地质灾害防治工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会密云公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 3312.1993 | 3312.1993 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3312.1993 | 3312.1993 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为提高我市山区公路安全保障水平，完成兴阳线等公路地质灾害防治工程，防治措施要“因地制宜、科学得当”，以锚固、挂网、浆砌挡墙、处理孤危浮石为主，提高管辖区内公路安全保障水平，保障道路的通行能力，为出行群众提供保障性服务。 |  |  |  | 提升了我市山区公路安全保障水平，完成了兴阳线等公路地质灾害防治工程，提高了管辖区内公路安全保障水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 （15分） | 隐患点数量 | 83 | 83 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 项目实施与行业标准的符合度 | 100% | 符合《公路工程质量检验评定标准》，质量评定等级为合格率100%，符合《地质灾害治理工程实施技术规范》，高度重视施工工艺安全问题，设计文件中要有专门章节论述治理措施、施工工艺等安全性问题 | 6.5 | 6.5
|  |  | 交（竣）工验收通过率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 前期准备时间 | ≤6月 | 5月前完成 | 4 | 4
|  |  | 招标采购时间 | ≤7月 | 5月完成 | 4 | 4
|  |  | 完工时间 | ≤12月 | 11月完工 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤3312.199345万元 | 3312.199345万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 工程实施效果 | 消除地质灾害隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行 | 兴阳线、松曹路和马北路等3条公路沿线环境得到改善,道路安全保障水平得到提升，群众安全出行水平进一步提高 | 40 | 36 | 基本达到要求，还有提升空间
总分 | [6 empty] | 96