## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000025T000003431348-密云区兴阳线路侧地质灾害应急治理工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会密云公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 162 | 162 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 162 | 162 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对密云区G234兴阳线K118+870-K118+900处地质灾害点危岩体进行爆破，并彻底清理危险浮石，消除安全隐患的效果。 |  |  |  | 彻底清理了密云区G234兴阳线K118+870-K118+900处的危险浮石，达到了消除安全隐患的效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 （15分） | 治理隐患点数量 | 1处 | 1处 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 项目实施与行业标准的符合度 | 100% | 符合《公路工程质量检验评定标准》，质量评定等级为合格率100%，符合《地质灾害治理工程实施技术规范》，高度重视施工工艺安全问题，设计文件中要有专门章节论述治理措施、施工工艺等安全性问题 | 6.5 | 6.5
|  |  | 交（竣）工验收通过率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 前期准备时间 | ≤8月 | 7月底完成 | 4 | 4
|  |  | 招标采购时间 | ≤9月 | 7月完成 | 4 | 4
|  |  | 完工时间 | ≤12月 | 12月完工 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤162万元 | 162万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 工程实施效果 | 消除地质灾害隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行 | 消除了密云区G234兴阳线K118+870-K118+900处的地质灾害隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行 | 40 | 36 | 基本达到要求，还有提升空间
总分 | [6 empty] | 96