## 京沈线108-112
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000003163285-密云京沈线（K108+000-K112+000）大修工程（路面养护） | [6 empty] | 提供材料说明 | 填表说明
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会密云公路分局 |  |  |  | 1.表中有公式设置的位置将自动生成结果，无须填列。
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 856 | 856 | 10 | 100% | 10 | 所属单位使用其他资金的项目应提供明细账作为佐证资料；其他项目无需提供佐证资料。 | 2.年初预算数填写2024年年初预算批复数，全年预算数填写追加调整后的累计预算数，全年执行数填写截至2024年12月31日的实际执行数（2024年追加项目填写截至2025年3月的实际执行数。）
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 856 | 856 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  | 3.年度总体目标涉及的“预期目标”、“三级指标”、“年度指标值”需与财政批复的绩效目标保持一致。三级指标行数请根据批复的绩效目标自行增减。 “实际完成值”应根据项目执行情况如实填写。
| 完成2024年密云区京沈线（K108~K112）修复养护工程，项目起点为K108+000（松曹路北侧），终点为K112+000，项目长度4.0公里。技术等级为二级公路，设计速度为60公里/小时。沿线包含3座桥梁分别为：黑古沿桥、南台桥、蔡家沟桥。项目完工后将改善道路技术状况，提高道路服务水平，创造安全舒适的出行环境。 |  |  |  | 按设计图纸、计划投资及时间完成道路修复养护工程4公里，修复桥梁3座，顺利实现年度总体目标。 |  |  |  | 证明材料，例如工作总结等资料
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  | 4.如项目完成情况未达绩效目标，需在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 京沈路里程 | 4公里 | 4公里 | 15 | 15 |  | 证明数量指标完成的材料。例如数量指标设置“参加考试司机人数”，可提供考试系统数据导出统计数据作为佐证资料 | 5.分值设定及填报要求： ①预算执行情况及二级指标分值固定，不能增减；三级指标分值需平均分配，不能整除的按照334比例分配。 ②定量指标得分根据完成比例乘以指标分值得出。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。 ③定性指标得分根据指标完成情况分为：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
|  | 质量指标 （13分） | 工程验收通过率 | 100% | 100% | 13 | 13 |  | 证明质量达到绩效目标的佐证材料，例如质量指标设置验收合格，可提供验收意见作为佐证资料；质量指标设置为通过专家评审会，可提供专家评审会结论作为佐证资料
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行进度 | 方案制定和前期准备时间：7月底前完成，招标采购时间：8月底前完成，合同签订时间：9月底前完成，施工时间：12月底前完成，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成。 | 方案制定和前期准备时间：6月底前完成，招标采购时间：7月4日，合同签订时间：8月8日，施工时间：8月-11月，完工时间：11月18日完成，交竣工验收时间：11月29日完成。 | 12 | 12 |  | 证明项目时效符合绩效设定时间的材料，例如设置招标时间、合同签订时间，可提供招标公告、合同作为佐证资料
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | 项目支出数不超过项目概算 | 856万元 | 10 | 10 |  | 证明成本指标符合绩效目标设定的资料，如成本指标设置房租单价，可提供合同（合同需体现房租单价）作为佐证资料。
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 项目执行效果 | 保障桥梁使用功能，保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境。提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力 | 保障桥梁使用功能，保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境。提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力 | 40 | 36 | 基本达到要求，还有提升空间 | 证明实现预期效益的佐证资料，例如工程类项目相效益标，可提供工程总结、前后对比照片、音频视频等 | 6.如批复的绩效目标不涉及满意度指标，则经济、社会、生态、可持续影响效益指标效益指标共计40分。
总分 | [6 empty] | 96